

**"Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.**

**O projekcie:**

**Nr projektu:** RPWP.08.03.01-30-0047/19
**Okres realizacji projektu:**  od 30 czerwca 2020 do 30 maja 2022 roku
**Całkowita wartość projektu:**  374 234,60 złotych
**Wkład funduszy europejskich:** 335 664,60 złotych

**Projekt realizowany w ramach:**

Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

### Cel projektu:

### Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 36 uczniów (8 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli (7 kobiet), którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują w Powiecie Pilskim oraz doposażenie 5 pracowni w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pile w okresie od 30 czerwca 2020 roku do 30 maja 2022 roku.

### Projekt polega na:

* zorganizowaniu warsztatów przysposabiających do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* zorganizowanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe uczniów,
* zorganizowaniu praktyk zawodowych u pracodawców,
* zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,
* rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów,
* doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

### Planowane efekty projektu:

* podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,
* podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym niepełnosprawnych,
* doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.

### Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

### Zadanie 1.

### Doposażenie pracowni prac stolarskich odzwierciedlających naturalne warunki pracy:

Okres realizacji zadania: od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:

- stół stolarski

- szczypce płaskie 6 sztuk

- szczypce-kombinerki 6 sztuk

- szlifierka 3 sztuki

- ścisk stolarski 6 sztuk

- tarniki do drewna 6 sztuk

- wiertarko-wkrętarka 6 sztuk

- wyrzynarka 3 sztuki.

W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.

Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

### Zadanie 2.

### Doposażenie pracowni prac krawieckich oraz prac biurowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej W Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni krawieckiej w:

- maszyna overlock 2 sztuki.

- kredki do tkanin 30 sztuk.

- nożyczki krawieckie 12 sztuk.

- tkaniny mb 150 sztuk.

2. Doposażenie pracowni prac biurowych między innymi w:

- kserokopiarka 1 sztuka.

- laminarki 6 sztuk.

- kosze do segregacji śmieci 12 sztuk.

- miotły 6 sztuk.

- odkurzacz 6 sztuk.

### Zadanie 3.

### Doposażenie pracowni prac artystyczno – rękodzielniczej odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:

- stojak do biżuterii 1 sztuka.

- miękkie pędzle 5 sztuk.

- formy gipsowe różne kształty 1 zestaw

- angoby płynne różne kolory 1 zestaw

- szkliwa różne rodzaje i kolory 1 zestaw

- struna do cięcia pod kątem 30, 45, 60 stopni 5 sztuk.

- zestaw szpatułko-oczek 5 sztuk.

- drewniany wałek dla ceramików 3 sztuki.

W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.

Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

### Zadanie 4.

### Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz stanowisk prac gospodarczo – porządkowych

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest :

1. Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz gospodarstwa domowego między innymi w:

- pralka 5 sztuk.

- zmywarka 5 sztuk.

- deska do prasowania 6 sztuk.

- żelazko 6 sztuk.

- blender 6 sztuk.

- mikser z misą 6 sztuk.

- ekspres ciśnieniowy 2 sztuki.

- gofrownica 6 sztuk.

- opiekacz 6 sztuk.

- toster 6 sztuk.

- kuchenka elektryczna 5 sztuk.

- serwis obiadowo-kawowy 6 sztuk.

### Zadanie 5.

### Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie zawodów typu: kelner, barman, barista, obsługa sali.

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Organizacja i technika pracy baristy" dla 6 nauczycieli

2. Kurs florystyki dla 3 nauczycieli

3. Kurs kelnerski dla 6 nauczycieli

### Zadanie 6.

### Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie gastronomicznym:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Kurs sushi dla 3 nauczycieli

2. Kuchnia grecka dla 3 nauczycieli

3. Kuchnia włoska część I dla 3 nauczycieli

4. Kuchnia włoska cz. II dla 3 nauczycieli

5. Kuchnia hiszpańska dla 3 nauczycieli

6. Kuchnia indyjska dla 3 nauczycieli

7. Kuchnia francuska dla 3 nauczycieli

8. Kuchnia wietnamska dla 3 nauczycieli

9. Kuchnia węgierska dla 3 nauczycieli.

### Zadanie 7.

### Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie rękodzielnictwo:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Kurs technik zdobienia tkanin Batik – kurs I stopnia dla 2 nauczycieli

2. Suibkuga - japońskie malowanie tuszem dla 2 nauczycieli

3. Kurs praktyczno - teoretycznego warsztatu dotyczącego sztuki graficznej sitodruku w zastosowaniu na tkaninie dla 2 nauczycieli

4. Techniki tkackie dla 2 nauczycieli

### Zadania 8.

### Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie stolarstwo:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Wstęp do ciesielstwa dla 1 nauczyciela

2. Meblarstwo tradycyjne dla 1 nauczyciela

### Zadanie 9.

### Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:

1. Warsztaty gastronomiczne i porządkowe 3 grupy po 5 osób po 3 godziny miesięcznie na grupę

2. Warsztaty stolarskie 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

3. Warsztaty artystyczno - rękodzielniczej dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

4. Warsztaty krawieckie dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

5. Warsztaty z technik komputerowych i biurowych dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

6. Warsztaty z przygotowanie do pracy – kompetencje pracownicze 2 grupy po 5 osób po1 godzinie miesięcznie na grupę

### Zadanie 10.

### Warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:

1. Zajęcia dodatkowe gry i zabawy ruchowe – kompetencje społeczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

2. Warsztaty z budowania wizerunku – kompetencje społeczne 1 grupa 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

3. Warsztaty z seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –kompetencje biologiczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

4. Trening ekonomiczny – kompetencje matematyczne dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

### Zadanie 11.

### Praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 lipca 2020 roku do 30 sierpnia 2021 roku Miejsce realizacji zadania – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania

Uczniowie i uczennice wyrażają chęć i zapotrzebowanie na odbycie praktyk zawodowych.

Nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych:

- obowiązkowość,

- punktualność,

- umiejętność pracy w zespole.

Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów i uczennic na podjęcie pracy .

### Zadanie 12.

### Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową:

Okres realizacji zadania – 30 czerwca 2020 do 30 listopada 2020 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 należy zapewnić równy dostęp do projektu wszystkim Uczestnikom.

Jak wynika z diagnozy szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły przysposabiającej do pracy zostanie przyjęty Uczeń z niepełnosprawnością ruchową.

Poruszający się na wózku inwalidzkim.

Kierując się koniecznością wyeliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności, w ramach projektu zaplanowano zakup schodołaza.

Umożliwi on uczniom z takimi potrzebami w pełni uczestniczyć w działaniach przewidzianych projektem.

Na chwilę obecną, szkoła nie posiada takiego urządzenia.